## Planilha1
PLANO DE AÇÃO
5W |  |  |  |  | 2H
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW |  |  | HOW MUCH | STATUS
[6 empty] | INICIO | FIM
Escolha da Solução | Definir a ideia a partir de um problema planejar execução | Whatsapp | Grupo | 2025-11-19 | 1. Levantamento de ideias baseadas em um problema real. 2. Votação e justificação das ideias. | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3 H | 100%
Levantamento de informaçoes sobre Solução | Melhorar o entendimento do problema e estruturar o projeto | Whatsapp | Grupo | 2025-11-19 | 1. Pesquisas na Internet | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 10 H | 100%
Mapa mental | Garantir a escolha da melhor solução dentre as opções | Figma | Alanis | 2025-10-25 | 1. Criação e desenvolvimento no Figma | 2025-09-25 | 2025-11-26 | 3 H | 0%
Benchmarking de outras soluções | Permite comparar outras soluçoes, encontrar oportunidades e descrever o que funciona ou não | Word | Pedro | 2025-11-20 | 1. Pesquisas e consultorias 2. Criação de um documento com as informaçoes | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 3 H | 100%
Diferenciais e Relevancia | Mostrar os pontos fortes do projeto, e por que é relevante para gerar impacto real | Word | Pedro | 2025-11-20 | 1. Pesquisas e consultorias 2. Criação de um documento com as informaçoes | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 H | 100%
Jornada do usuario | Necessário para o melhor gerenciamento do grupo e do projeto | Word | Gustavo | 2025-10-04 | 1. Construção do 5W2H 2. Construção do Cronograma de Gantt 2. Construção do Diagrama e Fluxograma | 2025-09-13 | 2025-10-04 | 10 H | 0%
Fluxo de Interface | Auxilia a equipe de Design para criação da prototipagem | Figma | Pedro e Mirella | 2025-11-25 | 1. Levantamento de todas as paginas do App. 2. Criação do Fluxo no Figma. | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 H | 100%
Criação do Moodboard | Auxilia na criação do App | Figma | Bruno | 2025-11-25 | 1. Pesquisa e desenvolivmento do Moodboard | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 5 H | 0%
Prototipos | Previsão da aparencia do App | Figma | Alanis e Bruno | 2025-11-25 | 1. Rascunho da prototipagem. 2. Prototipagem. | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 12 H | 10%
Tecnologias e Frameworks Apple | Ajuda a prever gastos e funcionalidades compativeis com o app | Word | Pedro | 2025-11-24 | 1. Pesquisas 2. Criação de um documento com as informaçoes | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 H | 100%
Proposta de Monetização do App | Preve um plano de monetização para manter o app e torna-lo viável | Word | Mirella e Gustavo | 2025-11-25 | 1. Pesquisas 2. Criação de um documento com as informaçoes | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 H | 0%
Estrategia de Marketing | Garantir que o App seja acessado, sendo um meio para solucionar o problema | Word | Mirella | 2025-11-25 | 1. Pesquisas de outras soluçoes e estrategias viaveis | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 3 H | 0%
Criação da Logo e Identidade visual | Tornar App memoravel e agradavel | Figma | Alanis e Bruno | 2025-11-21 | 1. Criação de esboços 2.Votação para escolha da logo e cores | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 5 H | 100%